## Sheet1
프로젝트 개발 일정 | 5월 | [19 empty] | 6월
| W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1주차: 요구사항 정의 및 설계
프로젝트 목표와 핵심 기능 정의 | 1
요구사항 분석 | [6 empty] | 1
기술 스택 최종 선정 | [6 empty] | 1
Github 저장소 생성 및 기본 세팅 | [6 empty] | 1
2주차: 프로젝트 구조 및 기본 화면 개발
주요 화면(와이어프레임) 및 UI 설계 | [7 empty] | 1
앱 기본 테마, 네비게이션(탭/Drawer) 구현
로그인/회원가입 화면(기본 UI) 구현
캘린더 메인 화면 기본 UI 구현
데이터 구조 설계
3주차: 핵심 기능 1차 개발
센터 정보(이름, 위치, 문제 교체주기 등) 등록/수정 화면 개발
캘린더에 일정(방문일) 추가/수정/삭제 기능 구현
Firebase 연동(회원 관리, 기본 데이터 저장)
센터별 문제 교체주기 연동
4주차: 핵심 기능 2차 개발
방문 일정에 따른 문제 변화량 계산 로직 개발
방문일 기준, 문제 교체 여부 및 변화량 시각화
센터별 문제 교체 이력 관리 기능 추가
사용자별 방문 통계(방문 횟수, 변화량 등) 1차 구현
5주차: 부가 기능 및 UI 개선
알림/리마인더 기능 구현(문제 교체 예정일 등)
통계 화면 UI 개선 및 추가 데이터 시각화
센터 정보 검색/필터 기능 추가
전반적인 UI개선
6주차: 통합 테스트 및 버그 수정
전체 기능 통합 테스트
주요 시나리오별 버그 수정
예외 상황(네트워크 오류 등) 처리
피드백 수렴 및 반영(지인 테스트 등)
7주차: 마무리 및 발표 준비
최종 버그 수정 및 코드 정리
발표 자료(슬라이드, 시연 영상 등) 준비
앱 시연 및 주요 기능 데모 준비
프로젝트 회고 및 문서화